## Arkusz1
Het proces van het ontwerpen en in gebruik nemen van testopstellingen_NL | The process of designing and launching test benches_EN | Proces projektowania i wykonania stanowisk testowych_PL
Specificatie van Functionele en Technische Eisen | Functional and Technical Requirements Specification | Specyfikacja wymagań funkcjonalnych i technicznych
Doel: Duidelijk definiëren wat het teststation moet doen en welke problemen het moet oplossen. | Objective: Clearly define the purpose of the test station and the problems it is intended to solve. | Cel: Jasne zdefiniowanie, co ma robić stanowisko testowe i jakie problemy ma rozwiązać.
Vaststellen van functies en testbereik (bijv. functionele tests, meting van elektrische parameters, omgevingsproeven, enz.). | Definition of functions and test scope (e.g. functional tests, electrical parameter measurements, environmental tests, etc.). | Ustalenie funkcji i zakresu testów (np. testy funkcjonalne, pomiar parametrów elektrycznych, testy środowiskowe itp.).
Bepalen van klant- / technisch gebruikersvereisten — te testen signalen, bereiken en uitgangen, meettoleranties, testsnelheid, enz. | Identification of customer / technical user requirements — signals, ranges and outputs to be tested, measurement tolerances, test execution speed, etc. | Określenie wymagań klienta / użytkownika technicznego — jakie sygnały, zakresy i wyjścia muszą być testowane, tolerancje pomiarowe, szybkość wykonania testu itp.
Verzamelen van eisen vanuit de service- / reparatieafdeling — identificatie van de belangrijkste parameters die na reparatie moeten worden geverifieerd. | Collection of requirements from the service / repair technology department — identification of the most critical parameters to be verified after repair. | Zbieranie wymagań od działu serwisu / technologii napraw — co jest najważniejsze do weryfikacji po naprawie.
Afstemming van acceptatiecriteria (bijv. meettoleranties, cyclustijden, conformiteit met normen). | Agreement on acceptance criteria (e.g. measurement tolerances, cycle times, compliance with standards). | Uzgodnienie kryteriów akceptacji (np. tolerancje pomiarowe, czasy cyklu, zgodność z normami).
Oplossingsconcept met Risicoanalyse en Kostenraming | Solution Concept with Risk Assessment and Cost Estimation | Koncepcja rozwiązania wraz z oceną ryzyka i oszacowaniem kosztów.
Doel: Verificatie van de technische en economische haalbaarheid van het project. | Objective: Verification of the technical and economic feasibility of the project. | Cel: Sprawdzenie, czy projekt jest technicznie i ekonomicznie możliwy do wykonania.
Analyse van beschikbare technologieën en tools die nodig zijn voor de bouw van het teststation. | Analysis of available technologies and tools required to build the test station. | Analiza dostępnych technologii i narzędzi niezbędnych do budowy stanowiska.
Beoordeling van de infrastructuur (bijv. voedingsvoorziening, utilities, beschikbare ruimte in laboratorium of testomgeving). | Assessment of infrastructure (e.g. power supply, utilities, available space in the laboratory/test area). | Ocena infrastruktury (np. zasilania, mediów, miejsca w pomieszczeniu/testowni).
Kostenraming voor fabricage, integratie en exploitatie van het systeem. | Cost estimation for manufacturing, integration and operation of the device. | Wycena kosztów wykonania, integracji i eksploatacji urządzenia.
Identificatie van potentiële technologische en logistieke risico’s. | Identification of potential technological and logistical risks. | Identyfikacja potencjalnych ryzyk technologicznych i logistycznych.
Opstellen van een projectplanning en Bill of Materials (BOM). | Development of a project schedule and Bill of Materials (BOM). | Wykonanie harmonogramu prac i Listy BOM.
Voorbereiding van Blokschema’s, Elektrische Schema’s en Systeemdiagrammen | Preparation of Block Diagrams, Electrical Schematics and System Diagrams | Przygotowanie schematów blokowych, ideowych oraz diagramów.
Doel: Voorbereiding van technische documentatie en hulpmiddelen voor de bouw van het teststation. | Objective: Preparation of technical documentation and tools necessary for building the test station. | Cel: Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz narzędzi do budowy stanowiska testowego.
Designworkshops met deelname van elektronica-, elektrotechniek- en automatiseringsingenieurs of een technisch lead. | Design workshops involving electronics, electrical and automation engineers or a technical lead. | Design workshops z udziałem inżyniera elektronika, elektryka i automatyka lub prowadzącego.
Uitwerking van schema’s in CAD-tools of systeem-blokschema’s in Visio. | Development of schematics in CAD tools or system block diagrams in Visio. | Wykonanie schematów w CAD lub diagramy blokowe w Visio systemu.
Selectie van lokale testapparatuur, sensoren, PLC-besturingen, bedieningspanelen (HMI) en software. | Selection of local test equipment, sensors, PLC controllers, operator panels (HMI) and software. | Dobór lokalnych narzędzi testowych, czujników, sterowników PLC, paneli operatorskich i oprogramowania.
Prototyping en Bouw van het Teststation | Prototyping and Test Station Assembly | Prototypowanie i budowa stanowiska testowego.
Montage van mechanische componenten van de testopstelling. | Assembly of mechanical components of the test bench. | Montaż elementów mechanicznych stołu testowego.
Installatie van elektrische componenten, besturingsmodules en veiligheidssystemen. | Installation of electrical components, control modules and safety systems. | Montaż komponentów elektrycznych, modułów sterowania i bezpieczeństwa.
Aanleggen en aansluiten van elektrische bekabeling en kabelbomen. | Routing and connection of electrical wiring harnesses. | Położenie wiązek instalacji elektrycznej i podłączenie.
Integratie van meet- en testsystemen. | Integration of measurement and test systems. | Integracja systemów pomiarowych i testowych.
Eerste inbedrijfstelling en verificatie conform de technische documentatie. | Initial commissioning and verification against technical documentation. | Wstępne uruchomienie i sprawdzenie zgodności z dokumentacją.
Validatie en Functionele Tests | Validation and Functional Testing | Walidacja i testy funkcjonalne.
Doel: Verifiëren dat het teststation correct functioneert en voldoet aan de veiligheidsvereisten. | Objective: Verification that the test station operates as intended and meets safety requirements. | Cel: Sprawdzenie, czy stanowisko testowe działa zgodnie z oczekiwaniami i spełnia kryteria bezpieczeństwa.
Ontwikkeling en uitvoering van testscenario’s (procedures die alle functies van het teststation verifiëren). | Development and execution of test scenarios (procedures verifying all station functionalities). | Opracowanie i wykonanie scenariuszy testowych (procedury sprawdzające wszystkie funkcje stanowiska).
Vergelijking van testresultaten met de uitgangspunten van de specificatie. | Comparison of test results with specification assumptions. | Porównanie wyników testów z założeniami specyfikacji.
Identificatie en correctie van afwijkingen (ontwerpiteraties indien vereist). | Identification and correction of issues (design iterations if required). | Identyfikacja błędów i ich korekta (iteracje projektowe, jeśli wymagane).
Implementatie en Overdracht naar Exploitatie | Deployment and Handover to Operation | Wdrożenie i przekazanie do eksploatacji.
Doel: Overdracht van het voltooide teststation voor gebruik door de service- en testafdeling. | Objective: Transfer of the completed test station for use by the service/testing department. | Cel: Przekazanie gotowego stanowiska testowego do użytkowania w dziale serwisu/testów.
Installatie van het definitieve teststation op de doellocatie. | Installation of the final test station at the target location. | Instalacja finalnego stanowiska w miejscu docelowym.
Training van operators en servicepersoneel met betrekking tot bediening en v | Training of operators and service personnel in operation and safety procedures. | Szkolenie operatorów i serwisu dotyczące użytkowania i bezpieczeństwa.
Opstellen van gebruikers- en onderhoudsdocumentatie (bedienings- en servicemanuals). | Preparation of user and maintenance documentation (operation and service manuals). | Opracowanie dokumentacji użytkowej i obsługowej (DTR).